## LOCALIZAÇÃO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
OBJETO: PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS
FONTES DE RECURSO: TESOURO - EMENDA IMPOSITIVA
TESOURO - OBRAS E SERVIÇOS
RECAPEAMENTO
LOCAL: VIAS PÚBLICAS
Nº | LOCAL DE INTERVENÇÃO | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO
L1 | RUA ANTONIO CAETANO | 1,50 m | 8,00 cm | 5,70 m
L2 | RUA FILOMENO ALVES FIGUEIREDO | 1,50 m | 8,00 cm | 5,30 m
L3 | TRAVESSA AQUILES DE ALMEIDA | 1,50 m | 8,00 cm | 4,70 m
L4 | RUA DOS TRABALHADORES RURAIS | 1,50 m | 8,00 cm | 6,50 m
L5 | RUA DOS TRABALHADORES RURAIS | 1,50 m | 8,00 cm | 6,50 m
L6 | RUA CEL. FRANCISCO SANCHES FIGUEIREDO | 1,50 m | 8,00 cm | 5,30 m
L7 | RUA CEL. FRANCISCO SANCHES FIGUEIREDO | 1,50 m | 8,00 cm | 5,70 m
L8 | RUA JOÃO FLORÊNCIO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,40 m
L9 | AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA | 1,50 m | 8,00 cm | 6,20 m
L10 | RUA ANTONIO CAETANO | 1,50 m | 8,00 cm | 5,70 m
L11 | RUA JOÃO FLORÊNCIO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,30 m
L12 | RUA ANTONIO HONÓRIO DO PRADO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,40 m
L13 | RUA MARIA EDIMEIA DE OLIVEIRA | 1,50 m | 8,00 cm | 7,30 m
L14 | AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA | 1,50 m | 8,00 cm | 6,00 m
L15 | RUA TRAJANO MOREIRA | 1,50 m | 8,00 cm | 6,70 m
L16 | RUA LUIZ LEOPOLDO CAETANO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,60 m
L17 | RUA LUIZ LEOPOLDO CAETANO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,50 m
L18 | RUA DAVINA INOCÊNCIA DE OLIVEIRA | 1,50 m | 8,00 cm | 6,90 m
L19 | RUA JOAQUIM MIGUEL DE SOUZA MELLO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,50 m
L20 | RUA MARIA EDIMEIA DE OLIVEIRA | 1,50 m | 8,00 cm | 7,20 m
L21 | RUA JOÃO FLORÊNCIO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,30 m
L22 | RUA ANTONIO HONÓRIO DO PRADO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,30 m
L23 | RUA CORINTHO MARCILIANO SOBRINHO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,30 m
L24 | RUA CORINTHO MARCILIANO SOBRINHO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,50 m
L25 | RUA FRANCISCO ASSIS NOGUEIRA | 1,50 m | 8,00 cm | 7,60 m
L26 | RUA MIGUEL LOPES MONTES | 1,50 m | 8,00 cm | 6,50 m
L27 | RUA MIGUEL LOPES MONTES | 1,50 m | 8,00 cm | 5,80 m
L28 | RUA JOÃO FLORÊNCIO | 1,50 m | 8,00 cm | 7,20 m
L29 | RUA PROFª DONA MARIA AMÉLIA DE AZEVEDO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,60 m
L30 | RUA PROFª DONA MARIA AMÉLIA DE AZEVEDO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,50 m
L31 | RUA ZELINA DE MELLO | 1,50 m | 8,00 cm | 6,20 m
L32 | RUA JOAQUIM AZARIAS DE CARVALHO | 3,70 m | 10,00 cm | 7,90 m

## PO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
OBJETO: PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS
FONTES DE RECURSO: TESOURO - EMENDA IMPOSITIVA TESOURO - OBRAS E SERV. RECAPEAMENTO
LOCAL: VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ¦ FONTES: SINAPI 07/2023 ; CPOS 190 ¦ BDI: 25%
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | CÓD. | QTD | UNID | V. UNIT | V. C/ BDI | TOTAL S/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022 | SINAPI 07/23 | 103689 | 6 | m² | 313.23 | 391.5375 | 1879.38
1.2 | Mobilização/Desmobilização de equipamentos | CPOS 190 | 01.20.010 | 1 | TX | 1215.48 | 1519.35 | 1215.48
3094.86
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Varrição de pavimento para recapeamento | CPOS 190 | 54.01.410 | 332.53 | m² | 0.71 | 0.8875 | 236.0963
2.2 | Imprimação betuminosa ligante | CPOS 190 | 54.03.230 | 332.53 | m² | 7.03 | 8.7875 | 2337.6859
2.3 | Ondulação transversal em massa asfáltica - Lombada tipo A | CPOS 190 | 70.20.010 | 29.23 | m² | 259.93 | 324.9125 | 7597.7539
2.4 | Ondulação transversal em massa asfáltica - Lombada tipo B | CPOS 190 | 70.20.011 | 303.3 | m² | 261.66 | 327.075 | 99201.8475
109373.3836
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | SINAPI 07/23 | 101173 | 31 | m | 58.52 | 73.15 | 1814.12
3.2 | Tubo Aço galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm (2 1/2"), E= 3,35 mm, 6,23 kg/m (NBR 5580) | SINAPI 07/23 | 21014 | 192 | m | 95.4 | 119.25 | 18316.8
3.3 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva, E= 2 mm | SINAPI 07/23 | 34723 | 15.95 | m² | 577.5 | 721.875 | 9211.125
3.4 | Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo | CPOS 190 | 70.02.001 | 332.53 | m² | 75.06 | 93.825 | 31199.6272
3.5 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | CPOS 190 | 70.02.010 | 166.26 | m² | 40.72 | 50.9 | 6770.1072
67311.7795
[7 empty] | SUBTOTAL | 179780.0231
[7 empty] | BDI= 25,00% | 44945.0058
[7 empty] | TOTAL | 224725.0288
PLATINA, 13 DE SETEMBRO DE 2023
______________________________________ Matheus Oliveira Pereira CREA/SP Nº 5071176192 Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
OBJETO: PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS
FONTES DE RECURSO: TESOURO - EMENDA IMPOSITIVA TESOURO - OBRAS E SERV. RECAPEAMENTO
LOCAL: VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ¦ FONTES: SINAPI 07/2023 ; CPOS 190 ¦ BDI: 25%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3868.575 | 100%
3868.58
2 | PAVIMENTAÇÃO | 136716.725 | 100%
136716.73
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 84139.725 |  | 100%
84139.73
| SUBTOTAL | 224725.025 | 140585.31 | 84139.73 | TOTAL | 224725.03
PLATINA, 13 DE SETEMBRO DE 2023
______________________________________ Matheus Oliveira Pereira CREA/SP Nº 5071176192 Engenheiro Civil

## MC
|  | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO
1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
2 | SERVIÇOS PREELIMINARES
2.1 | DEMOLIÇÃO | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | ÁREA (m²) | VOLUME (m³)
|  | 0.5 | 0.08 | 5.7 | 0.03 | 0.171
|  | 0.5 | 0.08 | 5.3 | 0.03 | 0.159
|  | 0.5 | 0.08 | 4.7 | 0.03 | 0.141
|  | 0.5 | 0.08 | 6.5 | 0.03 | 0.195
|  | 0.5 | 0.08 | 6.5 | 0.03 | 0.195
|  | 0.5 | 0.08 | 5.3 | 0.03 | 0.159
|  | 0.5 | 0.08 | 5.7 | 0.03 | 0.171
|  | 0.5 | 0.08 | 7.4 | 0.03 | 0.222
|  | 0.5 | 0.08 | 6.2 | 0.03 | 0.186
|  | 0.5 | 0.08 | 5.7 | 0.03 | 0.171
|  | 0.5 | 0.08 | 7.3 | 0.03 | 0.219
|  | 0.5 | 0.08 | 6.4 | 0.03 | 0.192
|  | 0.5 | 0.08 | 7.3 | 0.03 | 0.219
|  | 0.5 | 0.08 | 6 | 0.03 | 0.18
|  | 0.5 | 0.08 | 6.7 | 0.03 | 0.201
|  | 0.5 | 0.08 | 6.6 | 0.03 | 0.198
|  | 0.5 | 0.08 | 6.5 | 0.03 | 0.195
|  | 0.5 | 0.08 | 6.9 | 0.03 | 0.207
|  | 0.5 | 0.08 | 7.5 | 0.03 | 0.225
|  | 0.5 | 0.08 | 7.2 | 0.03 | 0.216
|  | 0.5 | 0.08 | 7.3 | 0.03 | 0.219
|  | 0.5 | 0.08 | 6.3 | 0.03 | 0.189
|  | 0.5 | 0.08 | 7.3 | 0.03 | 0.219
|  | 0.5 | 0.08 | 7.5 | 0.03 | 0.225
|  | 0.5 | 0.08 | 7.6 | 0.03 | 0.228
|  | 0.5 | 0.08 | 6.5 | 0.03 | 0.195
|  | 0.5 | 0.08 | 5.8 | 0.03 | 0.174
|  | 0.5 | 0.08 | 7.2 | 0.03 | 0.216
|  | 0.5 | 0.08 | 6.6 | 0.03 | 0.198
|  | 0.5 | 0.08 | 6.5 | 0.03 | 0.195
|  | 0.5 | 0.08 | 6.2 | 0.03 | 0.186
6.066
3 | CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | ÁREA SEC. TRANSVERSAL(m²) | VOLUME (m³) | ÁREA IMPRIMAÇÃO (m²)
|  | 1.5 | 0.08 | 5.7 | 0.08 | 0.456 | 8.55
|  | 1.5 | 0.08 | 5.3 | 0.08 | 0.424 | 7.95
|  | 1.5 | 0.08 | 4.7 | 0.08 | 0.376 | 7.05
|  | 1.5 | 0.08 | 6.5 | 0.08 | 0.52 | 9.75
|  | 1.5 | 0.08 | 6.5 | 0.08 | 0.52 | 9.75
|  | 1.5 | 0.08 | 5.3 | 0.08 | 0.424 | 7.95
|  | 1.5 | 0.08 | 5.7 | 0.08 | 0.456 | 8.55
|  | 1.5 | 0.08 | 7.4 | 0.08 | 0.592 | 11.1
|  | 1.5 | 0.08 | 6.2 | 0.08 | 0.496 | 9.3
|  | 1.5 | 0.08 | 5.7 | 0.08 | 0.456 | 8.55
|  | 1.5 | 0.08 | 7.3 | 0.08 | 0.584 | 10.95
|  | 1.5 | 0.08 | 6.4 | 0.08 | 0.512 | 9.6
|  | 1.5 | 0.08 | 7.3 | 0.08 | 0.584 | 10.95
|  | 1.5 | 0.08 | 6 | 0.08 | 0.48 | 9
|  | 1.5 | 0.08 | 6.7 | 0.08 | 0.536 | 10.05
|  | 1.5 | 0.08 | 6.6 | 0.08 | 0.528 | 9.9
|  | 1.5 | 0.08 | 6.5 | 0.08 | 0.52 | 9.75
|  | 1.5 | 0.08 | 6.9 | 0.08 | 0.552 | 10.35
|  | 1.5 | 0.08 | 7.5 | 0.08 | 0.6 | 11.25
|  | 1.5 | 0.08 | 7.2 | 0.08 | 0.576 | 10.8
|  | 1.5 | 0.08 | 7.3 | 0.08 | 0.584 | 10.95
|  | 1.5 | 0.08 | 6.3 | 0.08 | 0.504 | 9.45
|  | 1.5 | 0.08 | 7.3 | 0.08 | 0.584 | 10.95
|  | 1.5 | 0.08 | 7.5 | 0.08 | 0.6 | 11.25
|  | 1.5 | 0.08 | 7.6 | 0.08 | 0.608 | 11.4
|  | 1.5 | 0.08 | 6.5 | 0.08 | 0.52 | 9.75
|  | 1.5 | 0.08 | 5.8 | 0.08 | 0.464 | 8.7
|  | 1.5 | 0.08 | 7.2 | 0.08 | 0.576 | 10.8
|  | 1.5 | 0.08 | 6.6 | 0.08 | 0.528 | 9.9
|  | 1.5 | 0.08 | 6.5 | 0.08 | 0.52 | 9.75
|  | 1.5 | 0.08 | 6.2 | 0.08 | 0.496 | 9.3
|  | 3.7 | 0.08 | 7.9 | 0.08 | 0.632 | 29.23
|  |  |  | 210.1 |  | 16.808 | 332.53