## Orçam. CRAS
Prefeitura Municipal de Platina
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 44.543.99/0001-90
Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br
Rua João de Souza Martins, 550 - Fones/Fax: (18)3354-1261/3354-1182 - CEP 19.990-000 - Platina / SP
Intervenção: |  | Pavimentação, Rua: Araceu Dias de Payão
Objeto: | Pavimentação do prolongamento da Rua: Araceu Dias Payão PLN-020 e Sinalização Horizontal e Vertical
Local: | Prolongamento da Rua Araceu Dias Payão.
Fonte: | Boletim CPOS 188 | [8 empty] | BDI ADOTADO: | 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Pavimentação, Rua: Araceu Dias de Payão | [11 empty] | 2400
Fonte | Item | Código | Descrição dos serviços | Unidade | Quant. | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | V. Unitário (R$) SEM BDI | V. Unitário (R$) COM BDI | Total (R$) C/ BDI | %
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
CPOS | 1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 6 | 131.19 | 44.24 | 176.94 | 221.175 | 1327.05 | 0.2758%
CPOS | 1.2 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 113.75 | 10.75 | 4.86 | 16.19 | 20.2375 | 2302.0156 | 0.4783%
CPOS | 1.3 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 1263.54 |  | 1215.48 | 1519.35 | 1519.35 | 0.3157%
[9 empty] | Subtotal | 5148.4156 | 1.07%
2.0 |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 0
CPOS | 2.1 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 2400 | 24.86 | 0.38 | 24.55 | 30.6875 | 73650 | 15.3%
CPOS | 2.2 | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 480 | 25.14 | 0.54 | 24 | 30 | 14400 | 2.992% | 5
CPOS | 2.3 | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 360 | 220.55 | 16.87 | 243.03 | 303.7875 | 109363.5 | 22.72%
[9 empty] | Subtotal | 197413.5 | 41.02%
3.0 |  | GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | 0
CPOS | 3.1 | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 42 | 82.68 | 264.1 | 357.84 | 447.3 | 18786.6 | 3.904%
CPOS | 3.2 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 42 | 456.42 |  | 464.19 | 580.2375 | 24369.975 | 5.064%
[9 empty] | Subtotal | 43156.575 | 8.968%
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
CPOS | 4.1 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 2400 | 15.09 | 0.1 | 13.73 | 17.1625 | 41190 | 8.559%
CPOS | 4.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 2400 | 7.43 | 0.08 | 7.03 | 8.7875 | 21090 | 4.382%
CPOS | 4.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 72 | 1471.87 | 14.06 | 1530.34 | 1912.925 | 137730.6 | 28.62%
[9 empty] | Subtotal | 200010.6 | 41.56%
5.0 | 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 0
CPOS | 5.1 | 70.01.030 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo A | M2 | 12 | 212 | 2.38 | 217.45 | 271.8125 | 3261.75 | 0.6778%
CPOS | 5.2 | 70.02.001 | Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo | M2 | 120 | 68 |  | 75.06 | 93.825 | 11259 | 2.34%
CPOS | 5.3 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 120 | 40.67 |  | 40.72 | 50.9 | 6108 | 1.269%
CPOS | 5.4 | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | UN | 7 | 1100.17 | 93.71 | 1249.86 | 1562.325 | 10936.275 | 2.272%
CPOS | 5.5 | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 2.1 | 1360.35 | 21.46 | 1506.8 | 1883.5 | 3955.35 | 0.8219%
[9 empty] | Subtotal | 35520.375 | 7.381%
[10 empty] | 481249.4656 | 100%
Platina, 23 de Agosto de 2023
Leandro Bertaco Lúcio
Engenherio Civil
CREA: 5069233488

## Cron. CRAS
Prefeitura Municipal de Platina
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 44.543.99/0001-90
Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br
Rua João de Souza Martins, 550 - Fones/Fax: (18)3354-1261/3354-1182 - CEP 19.990-000 - Platina / SP
| Intervenção: |  | Pavimentação, Rua: Araceu Dias de Payão
| Objeto: | Pavimentação do prolongamento da Rua: Araceu Dias Payão PLN-020 e Sinalização Horizontal e Vertical
| Local: | Prolongamento da Rua Araceu Dias Payão.
| Fonte: | Boletim CPOS 185, vigência: fevereiro/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  |  | Total dos Itens | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 5148.4156 | 5148.4156
|  |  |  | 1.07% | 100%
2 | TERRAPLANAGEM |  |  | 197413.5 | 197413.5
|  |  |  | 41.02% | 100%
3 | GUIAS E SARJETAS |  |  | 43156.575 | 43156.575
|  |  |  | 8.968% | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 200010.6 | 200010.6
|  |  |  | 41.56% | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 35520.375 | 35520.375
|  |  |  | 7.381% | 100%
TOTAL: |  |  |  | 481249.4656 | 481249.4656 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
Platina, 10 de junho de 2022
____________________________________________________
Leandro Bertaco Lúcio
Engenheiro Civil
CREA/SP N° 5069233488

## Cronograma Modelo - Sec. Desenv
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | Platina
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura urbana |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  | CDHU 185
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 113.75 |  |  |  |  | 113.75
|  | R$ | 5148.4156 |  |  |  |  | 5148.4156
2 | TERRAPLANAGEM | M2 | 2400 |  |  |  |  | 2400
|  | R$ | 197413.5 |  |  |  |  | 197413.5
3 | GUIAS E SARJETAS | M3 | 42 |  |  |  |  | 42
|  | R$ | 43156.575 |  |  |  |  | 43156.575
4 | PAVIMENTAÇÃO | M2 | 2400 |  |  |  |  | 2400
|  | R$ | 200010.6 |  |  |  |  | 200010.6
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | M2 | 120 |  |  |  |  | 120
|  | R$ | 35520.375 |  |  |  |  | 35520.375
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 244500 |  |  |  |  | 244500
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 236749.4656 |  |  |  |  | 236749.4656
T O T A L |  |  | 481249.4656 |  | 0 |  |  | 481249.4656
Leandro Bertaco Lúcio
CREA: 506233448/SP